## 需求清单
会员积分数据模块功能清单
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 模块说明（原需求规格说明书内容） | 备注 | 计划上线时间 | 真伪需求 | 需求清单梳理（根据调研结果梳理） | 工时（人天） | 备注
会员与积分管理 | 会员中心 | 会员注册与登录 | 1. 多渠道注册（自在安居 APP / 小程序 / 公众号 / H5），采集手机号 / 验证码 / 姓名，生成用户唯一标识 ；【由对应平台内部闭环】 2. 用户端支持多方式登录（密码 / 短信 / 微信 ），登录后自动关联会员历史数据（积分、权益、工单记录）； 3. 对接集团员工数据系统，登录自动识别员工身份并打标； 4. 注册时需展示并获取会员对《服务协议》《隐私政策》的确认，未同意则无法完成注册 | 标记红色部分涉及到C端载体，智能客服作为中台提供对应接口能力 | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 中台统一登录注册接口（定义登录&注册字段） 2. 用户登录后自动关联基础信息（用户数据、积分、权益、工单记录）； 3. 对接集团员工数据系统，提供获取用户身份信息接口； | 22
|  | 身份认证 | 1. 对接租赁 / 物业系统，自动校验住户身份信息； 2. 线上提交认证材料，管理端基础审核功能 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 中台统一身份认证接口（定义认证字段） 2. 对接租赁 / 物业系统，自动校验住户身份信息； 3. 线上提交认证材料，管理端基础审核功能 | 5 | 前提，对接系统准备好
|  |  | 1. 完成公安实名认证接口对接，支持非住户 / 非员工的实名认证； 2. 实名认证与会员权益挂钩，未认证限制高价值权益使用； 3. 管理端实名认证复核功能 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 完成公安实名认证接口对接，支持非住户 / 非员工的实名认证； 2. 实名认证与会员权益挂钩，未认证限制高价值权益使用； 3. 管理端实名认证复核功能 | 8 | 前提，公安实名认证接口准备好，需采购
|  | 等级与成长值体系 | 1. 管理端配置多等级体系（普通 / 银卡 / 金卡）及成长值阈值； 2. C 端展示等级 / 成长值进度，支持成长值明细查询； 3. 管理端手动调整会员等级，支持特殊用户最低等级设置 | 智能客服作为中台提供对应接口能力 | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 中台统一会员等级体系、升降级条件、等级权益 2. 提供对外接口：支持查询用户C 端展示等级 / 成长值进度，支持成长值明细查询； 3. 管理端手动调整会员等级，支持特殊用户最低等级设置 | 8
|  | 会员信息管理 | 1. C 端编辑基础信息，系统记录变更日志； 2. 管理端按 ID / 手机号查询会员基础数据； 2. 管理端黑名单 / 白名单管理，违规会员冻结 / 解冻； | 智能客服作为中台提供对应接口能力，编辑信息回传 | 二阶段2027.1.15 |  | 1. C 端编辑基础信息，系统记录变更日志（编辑功能需前台支持，编辑后将数据传给“会员中台”）； 2. 管理端按 ID / 手机号查询会员基础数据； 2. 管理端黑名单 / 白名单管理，违规会员冻结 / 解冻； | 8
|  | 会员注销 | 1. 完善的会员注销流程（身份验证、未完成事项校验、数据存档） 2. 管理端记录会员注销信息（注销时间、注销原因、操作人），注销数据需保留存档，支持后续查询 | 智能客服作为中台提供对应接口能力，注销信息回传 | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 中台统一会员注销流程（身份验证、未完成事项校验、数据存档）（注销功能需前台支持，注销后将数据传给“会员中台”） 2. 管理端记录会员注销信息（注销时间、注销原因、操作人），注销数据需保留存档，支持后续查询 | 5
|  | 系统深度对接 | 1. 与客户数据管理系统双向同步会员信息 / 标签； 2. 与集团统一认证平台对接，实现单点登录； 3. 与租赁 / 物业 / 商业系统打通身份数据，实现跨系统身份统一 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 与客户数据管理系统双向同步会员信息 / 标签； 2. 与集团统一认证平台对接，实现单点登录； 3. 与租赁 / 物业 / 商业系统打通身份数据，实现跨系统身份统一 | 15 | 前提，集团认证平台接口清晰
| 积分中心 | 积分账户基础管理 | 1. 会员注册后自动创建积分账户，生成唯一账户 ID； 2. C 端展示积分总余额、可用积分，管理端查询账户基础状态； 3. 积分账户与 UnionID 绑定，多渠道数据实时同步 | 智能客服作为中台提供对应接口能力 | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 会员注册后自动创建“中台积分账户”，生成唯一账户 ID； 2. 提供查询接口：积分总余额、可用积分 3. 管理端查询账户基础状态； 4. 积分账户与 oneid 绑定，中台数据实时同步 | 7
|  | 积分明细 | 1. 记录积分基础交易类型（获取 / 消耗），生成交易流水号； 2. C 端按时间筛选基础明细，管理端单条件查询明细 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 记录积分基础交易类型（获取 / 消耗），生成交易流水号； 2. 提供查询接口：C 端按时间筛选基础明细 3. 管理端单条件查询明细 | 8
|  | 积分互换功能 | 1. 积分兑换代金券，对接优惠券系统实现券自动发放； |  | 一阶段2026.9.18 |  | 积分兑换券由各个业务口触发，然后把消费积分信息回传智能客服 | 12 | 需将自动发放规则描述清楚
|  |  | 1. 异业积分兑入 / 兑出，按预设比例实现积分互通； 2. 互换交易记录同步至清结算系统，实现对账溯源 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 异业积分兑入 / 兑出，按预设比例实现积分互通； 2. 互换交易记录同步至清结算系统，实现对账溯源 | 15
|  | 积分提醒 | 1. 即将过期积分站内信自动提醒，C 端设过期积分专区； 2. 管理端支持配置提醒规则 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 即将过期积分站内信自动提醒，C 端设过期积分专区； 2. 管理端支持配置提醒规则 | 5
|  | 积分调整与冻结 | 1. 管理端积分手动调整（增加 / 扣除），记录操作日志； 2. 积分冻结 / 解冻，针对违规行为实现积分管控 | 建议有各个业务口操作，对应的积分 | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 各个业务口操作，支持（增加/扣除）对应的积分，对应记录回传智能客服积分中台； 2. 各个业务口操作：积分冻结 / 解冻，对应记录回传智能客服积分中台； | 8
|  | 系统深度对接 | 1. 与客户数据管理系统同步积分交易与用户行为数据； 2. 与停车场 / 充电桩系统对接，实现积分兑换停车费 / 充电费； 3. 与安心住商城对接，实现积分兑换商品，同步兑换结果 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 与客户数据管理系统同步积分交易与用户行为数据； 2. 与停车场 / 充电桩系统对接，实现积分兑换停车费 / 充电费：需前台支持 3. 与安心住商城对接，实现积分兑换商品，同步兑换结果：需前台支持 | 20 | 对接系统可能还有其他，前提，所有第三方系统准备好
| 权益中心 | 权益展示与领取 | 1. 按类型分类展示权益（等级 / 员工 / 身份权益），权益卡片含领取条件 / 有效期 / 剩余名额； 2. 满足条件自动显示 “立即领取”，领取后同步至会员权益账户； 3. 领取后发送站内信通知，提供权益使用指引（线下地址 / 线上入口） |  | 二阶段2027.1.15 |  |  | 7
|  | 权益管理配置 | 1. 管理端新增权益（配置基础信息 / 关联条件 / 权益类型）； 2. 权益与积分 / 卡券关联，配置自动发放规则（新会员 / 等级升级）； 3. 权益启用 / 禁用管理，已领取未使用权益正常生效 |  | 二阶段2027.1.15 |  |  | 7
|  | 权益履约跟踪 | 1. 自动记录权益领取 / 使用 / 过期数据，生成履约明细； 2. 管理端查看权益履约报表（发放量 / 使用率 / 过期量）； 3. 对接线下商户系统，实现权益核销数据实时同步； 4. 未履约权益人工干预（催促 / 补偿） |  | 二阶段2027.1.15 |  |  | 12
|  | 系统对接 | 1. 与会员中心联动，实现权益与会员等级 / 身份的精准匹配； 2. 与客户数据管理系统对接，基于客户标签推送个性化权益 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 与会员中心联动，实现权益与会员等级 / 身份的精准匹配； 2. 与客户数据管理系统对接，基于客户标签推送个性化权益：中台会传输会员等级数据，会员等级匹配X权益-由前台定义 | 5
| 优惠券管理 | 优惠券创建配置 | 1. 创建多类型优惠券（满减 / 折扣 / 商户抵扣 / 通用）； 2. 配置使用门槛 / 有效期 / 使用场景 / 发放总量 / 单人限领数； 3. 支持优惠券套票创建，批量发放多类型券 |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 20
|  | 优惠券发放核销 | 1. 多渠道发放（活动自动发 / 等级定向发 / 手动批量发 / 主动领取）； 2. 线上 / 线下核销，核销数据实时同步，支持核销撤销； |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 15
|  |  | 3. 核销交易单生成，同步至清结算系统 |  | 二阶段2027.1.15 |  |  | 5
|  | 优惠券查询管理 | 1. C 端按状态分类展示优惠券（待使用 / 已使用 / 已过期），标注不可用原因； 2. 管理端查询优惠券数据（发放量 / 核销率），支持冻结 / 解冻； 3. 优惠券日志记录，实现全流程追溯 |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 10
|  | 系统对接 | 1. 与积分中心联动，实现积分兑换优惠券； 2. 与运营活动管理模块联动，实现活动优惠券定向发放 |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 7
| 运营活动管理 | 活动创建配置 | 1. 创建多类型活动（签到 / 评价 / 问卷 / 邀请 / 抽奖）； 2. 配置活动基础信息 / 参与条件 / 奖励设置 / 限制规则； 3. 活动审核流程，支持手动 / 自动上线 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 红色部分确定本次不做 | 7
|  | 活动推送与参与 | 1. 目标会员站内信推送活动通知，C 端设运营活动专区； 2. 会员参与活动实时校验条件，奖励实时发放并通知； 3. 记录活动参与关键操作（签到时间 / 评价内容等） |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 8 | 目前仅计划以站内信的方式推送
|  | 活动数据统计 | 1. 生成活动核心指标报表（参与人数 / 完成人数 / 奖励发放量 / 转化率）； 2. 按时间维度查看数据趋势，支持数据导出与钻取； 3. 活动结束后自动生成效果分析报告 |  | 一阶段2026.9.18 |  |  | 12
|  | 系统对接 | 1. 与积分 / 权益 / 优惠券模块联动，实现活动奖励自动发放； 2. 与客户数据管理系统对接，基于客户标签圈选活动目标人群 |  | 二阶段2027.1.15 |  |  | 15
| 清结算管理 | 积分清结算 | 1. 配置积分日清规则，生成日清报表（发放 / 消耗 / 结余）； 2. 按发分主体 / 兑分场景生成明细报表，异常数据自动预警； 3. 配置积分月结规则，生成月结报表，支持审核与归档； 4. 过期积分自动清零，生成过期积分统计表 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 配置积分日清规则，生成日清报表（发放 / 消耗 / 结余）； 2. 按发分主体 / 兑分场景生成明细报表，异常数据自动预警； 3. 配置积分月结规则，生成月结报表，支持审核与归档； 4. 过期积分自动清零，生成过期积分统计表 | 12
|  | 积分有效期管理 | 1. 管理端支持配置积分有效期规则 2. 积分过期自动失效，管理端支持查看过期积分统计 |  |  |  | 各个业务部门自己配置对应积分有效期规则，对应积分有效期回传智能客服积分中台 | 7
|  | 优惠券结算 | 1. 配置优惠券结算定时任务，统计核销总量 / 金额 / 主体； 2. 生成优惠券结算报表与核销交易单，作为财务对账凭证； 3. 对接财务共享系统，实现结算数据自动同步 |  |  |  | 1. 配置优惠券结算定时任务，统计核销总量 / 金额 / 主体； 2. 生成优惠券结算报表与核销交易单，作为财务对账凭证； 3. 对接财务共享系统，实现结算数据自动同步 优惠券的消费本质为积分结算， 如果为免费领取本质谁发放，成本谁承担 | 15 | 前提，财务共享系统接准备好
|  | 系统对接 | 1. 与积分 / 权益 / 优惠券模块实时同步交易数据； 2. 与集团财务系统 / 统一资金管理 CBS 系统对接，实现财务数据互通 |  |  |  | 1. 与积分 / 权益 / 优惠券模块实时同步交易数据； 2. 与集团财务系统 / 统一资金管理 CBS 系统对接，实现财务数据互通 | 12
| 风控管理 | 会员风控 | 1. 配置积分交易风控规则（单日 / 单月获取 / 消耗上限）； 2. 识别异常交易（同一 IP / 设备多账号刷分），自动拦截； 3. 高风险会员标记，限制高价值活动参与，支持风控解除审核 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 配置积分交易风控规则（单日 / 单月获取 / 消耗上限）； 2. 识别异常交易（同一 IP / 设备多账号刷分），自动拦截； 3. 高风险会员标记，限制高价值活动参与，支持风控解除审核 | 8
|  | 发分主体风控 | 1. 配置发分主体发分规则（单会员 / 总发分上限）； 2. 发分主体资质审核，违规主体暂停发分权限； 3. 发分数据实时监控，接近上限自动预警 |  |  |  | 1. 配置发分主体发分规则（单会员 / 总发分上限）； 2. 发分主体资质审核，违规主体暂停发分权限； 3. 发分数据实时监控，接近上限自动预警 | 8
|  | 风控规则与预警 | 1. 风控规则增删改查 / 优先级配置 / 测试功能； 2. 风控触发后多渠道预警（站内信 / 邮件），设风控预警中心； 3. 生成风控预警报表，统计预警总量 / 处理率 / 高频风险类型 |  |  |  | 1. 风控规则增删改查 / 优先级配置 / 测试功能； 2. 风控触发后多渠道预警（站内信 / 邮件），设风控预警中心； 3. 生成风控预警报表，统计预警总量 / 处理率 / 高频风险类型 | 7
|  | 系统对接 | 与客户数据管理系统联动，基于客户标签识别高风险用户 |  |  |  | 与客户数据管理系统联动，基于客户标签识别高风险用户 | 5
| 会员报表管理 | 会员报表 | 1. 生成会员新增 / 注销 / 渠道分析 / 增长分析 / 销售分析报表； 2. 支持自定义时间范围查询，报表数据导出（Excel/PDF）； 3. 报表数据可视化展示，支撑会员运营决策 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 生成会员新增 / 注销 / 渠道分析 / 增长分析 / 销售分析报表； 2. 支持自定义时间范围查询，报表数据导出（Excel/PDF）； 3. 报表数据可视化展示，支撑会员运营决策 | 10
|  | 积分报表 | 1. 生成积分积兑存 / 发分统计 / 跨场景兑换报表； 2. 报表数据钻取，点击汇总数据查看会员明细； 3. 按发分主体 / 场景拆分数据，支撑积分运营分析 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 生成积分积兑存 / 发分统计 / 跨场景兑换报表； 2. 报表数据钻取，点击汇总数据查看会员明细； 3. 按发分主体 / 场景拆分数据，支撑积分运营分析 | 12
|  | 优惠券报表 | 1. 生成优惠券结算 / 核销交易 / 效果分析报表； 2. 按业务线 / 运营活动筛选数据，分析优惠券运营效果； |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 生成优惠券结算 / 核销交易 / 效果分析报表； 2. 按业务线 / 运营活动筛选数据，分析优惠券运营效果； | 8
|  |  | 3. 报表数据与财务系统对接，支撑成本核算 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 3. 报表数据与财务系统对接，支撑成本核算 | 10
|  | 系统对接 | 与客户数据管理系统联动，整合会员与客户行为数据，生成综合分析报表 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 与客户数据管理系统联动，整合会员与客户行为数据，生成综合分析报表 | 8
| 营销管理 | 手动营销 | 1. 对接多触达触点（APP / 小程序 / 公众号 / 短信 / 企微），素材统一管理； 2. 覆盖会员全生命周期营销场景，按客户行为触发营销； 3. 多事件营销逻辑配置（且 / 或），实现精准触达 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 对接多触达触点（APP / 小程序 / 公众号 / 短信 / 企微），素材统一管理； 2. 覆盖会员全生命周期营销场景，按客户行为触发营销； 3. 多事件营销逻辑配置（且 / 或），实现精准触达 | 20
|  | 自动化营销 | 1. 可视化拖拽式营销画布，基于 AIPL 模型构建标准化流程； 2. 营销流程模板 / SOP 管理，支持节点 A/B 测试与数据监控； 3. 基于 CDP 人群圈选，批量投放积分 / 优惠券 / 权益 |  |  |  | 1. 可视化拖拽式营销画布，基于 AIPL 模型构建标准化流程； 2. 营销流程模板 / SOP 管理，支持节点 A/B 测试与数据监控； 3. 基于 CDP 人群圈选，批量投放积分 / 优惠券 / 权益 | 25 | 营销画布需求需细化
|  | 系统对接 | 1. 与客户数据管理系统深度联动，基于 OneID / 标签 / 画像圈选人群； 2. 与积分 / 权益 / 优惠券模块联动，实现营销奖励自动发放； 3. 与集团各业务系统对接，实现营销数据与业务数据互通 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 与客户数据管理系统深度联动，基于 OneID / 标签 / 画像圈选人群； 2. 与积分 / 权益 / 优惠券模块联动，实现营销奖励自动发放； 3. 与集团各业务系统对接，实现营销数据与业务数据互通 | 7
客户数据管理 | 客户信息采集与整合 | 多渠道多业态信息采集信息采集 | 1. 对接会员与积分管理系统，采集会员基础信息 / 积分 / 行为数据； 2. 对接租赁 / 物业核心业务系统，采集基础业务数据（租赁合同 / 房屋地址）； 3. 前端基础埋点，采集客户简单行为数据（浏览 / 点击) 4. 记录所有数据的来源渠道（如“自在安居”APP、微信小程序、线下门店、合作平台等），确保数据溯源可查 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 对接会员与积分管理系统，采集会员基础信息 / 积分 / 行为数据； 2. 对接租赁 / 物业核心业务系统，采集基础业务数据（租赁合同 / 房屋地址）； 3. 前端基础埋点，采集客户简单行为数据（浏览 / 点击)：前台做 4. 记录所有数据的来源渠道（如“自在安居”APP、微信小程序、线下门店、合作平台等），确保数据溯源可查 | 20 | 需列出所有对接系统
|  |  | 1. 对接智能客服模块，采集客户咨询 / 工单 / 对话记录； 2. 对接商业 / 明源销售 / 大运营体一体化系统，采集全业态业务数据； 3. 对接外部合规系统（住建局），采集客户关联数据； 4. 完善前端埋点，采集全维度行为数据（购买 / 租赁 / 活动参与 / 页面停留）； 5. 采集企业 / 政府客户基础数据，实现全类型客户数据覆盖 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 对接智能客服模块，采集客户咨询 / 工单 / 对话记录； 2. 对接商业 / 明源销售 / 大运营体一体化系统，采集全业态业务数据； 3. 对接外部合规系统（住建局），采集客户关联数据； 4. 完善前端埋点，采集全维度行为数据（购买 / 租赁 / 活动参与 / 页面停留）：前台做 5. 采集企业 / 政府客户基础数据，实现全类型客户数据覆盖 | 15
|  | 基础数据清洗 | 1. 自动校验数据完整性，剔除空值数据； 2. 简单字段比对去重，合并同一客户重复数据； 3. 过滤无效信息（虚假手机号 / 无效证件号） |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 自动校验数据完整性，剔除空值数据； 2. 简单字段比对去重，合并同一客户重复数据； 3. 过滤无效信息（虚假手机号 / 无效证件号） | 15
|  | 基础信息存储 | 1. 搭建统一数据库，按基础标识建立客户数据档案； 2. 实现源系统数据基础同步，变更记录简单日志； 3. 数据库基础备份，保障数据安全性 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 搭建统一数据库，按基础标识建立客户数据档案； 2. 实现源系统数据基础同步，变更记录简单日志； 3. 数据库基础备份，保障数据安全性 | 15
| 客户标签管理 | 标签创建与分类 | 1. 支持自动 / 手动两种标签创建方式； 2. 搭建多层级标签体系（基本 / 交易 / 行为 / 偏好 / 营销响应标签）； 3. 配置标签规则 / 有效期，支持标签启用 / 禁用 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 支持自动 / 手动两种标签创建方式； 2. 搭建多层级标签体系（基本 / 交易 / 行为 / 偏好 / 营销响应标签）； 3. 配置标签规则 / 有效期，支持标签启用 / 禁用 | 15
|  | 自动 / 手动打标签 | 1. 基于客户行为 / 交易数据，按预设规则实时自动打标签； 2. 管理员 / 业务人员手动为客户打标签，记录操作人 / 时间； 3. 支持批量打标签，上传名单审核后执行； 4. 自动打标签日志记录，实现标签来源追溯 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 基于客户行为 / 交易数据，按预设规则实时自动打标签； 2. 管理员 / 业务人员手动为客户打标签，记录操作人 / 时间； 3. 支持批量打标签，上传名单审核后执行； 4. 自动打标签日志记录，实现标签来源追溯 | 12
|  | 标签查询与维护 | 1. 管理端多条件筛选标签，查看标签关联客户数量； 2. 查看标签详情（规则 / 客户列表 / 使用场景）； 3. 标签编辑 / 删除，生成《标签使用报表》，支撑标签优化 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 管理端多条件筛选标签，查看标签关联客户数量； 2. 查看标签详情（规则 / 客户列表 / 使用场景）； 3. 标签编辑 / 删除，生成《标签使用报表》，支撑标签优化 | 8
|  | 系统对接 | 与会员与积分管理系统联动，同步会员等级 / 积分行为标签； 与营销管理模块联动，为精准营销提供标签支撑 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 与会员与积分管理系统联动，同步会员等级 / 积分行为标签； 与营销管理模块联动，为精准营销提供标签支撑 | 7
| 客户画像构建 | 基础画像构建 | 1. 整合客户基础信息 / 标签 / 来源渠道，生成客户基础画像； 2. 展示客户核心特征（身份 / 会员等级 / 近期行为）； 3. 基础画像实时更新，同步至智能客服 / 业务系统 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 整合客户基础信息 / 标签 / 来源渠道，生成客户基础画像； 2. 展示客户核心特征（身份 / 会员等级 / 近期行为）； 3. 基础画像实时更新，同步至智能客服 / 业务系统 | 15
|  | 深度画像分析 | 1. 结合客户交互 / 交易 / 行为数据，完成 RFM 模型价值评估； 2. 基于历史数据预测客户潜在需求（合同续签 / 报修 / 消费）； 3. 分析客户风险特征（投诉 / 逾期缴费）与营销响应特征； 4. 生成深度画像报告，支持导出 |  |  |  | 1. 结合客户交互 / 交易 / 行为数据，完成 RFM 模型价值评估； 2. 基于历史数据预测客户潜在需求（合同续签 / 报修 / 消费）； 3. 分析客户风险特征（投诉 / 逾期缴费）与营销响应特征； 4. 生成深度画像报告，支持导出 | 20
|  | 画像展示与应用 | 1. 画像数据可视化展示（饼图 / 折线图），直观呈现客户特征； 2. 开放画像标签 API，支持其他业务系统调用； 3. 智能客服系统基于画像实现个性化应答，营销系统基于画像实现精准推送 |  |  |  | 1. 画像数据可视化展示（饼图 / 折线图），直观呈现客户特征； 2. 开放画像标签 API，支持其他业务系统调用； 3. 智能客服系统基于画像实现个性化应答，营销系统基于画像实现精准推送 | 15
|  | 系统对接 | 与客户行为分析模块联动，整合行为趋势数据，完善画像； 与智能客服 / 会员与积分管理系统深度对接，实现画像数据实时互通 |  |  |  | 与客户行为分析模块联动，整合行为趋势数据，完善画像； 与智能客服 / 会员与积分管理系统深度对接，实现画像数据实时互通 | 10
| 客户行为分析 | 行为数据整合 | 1. 整合全渠道行为数据（客服 / 会员 / 业务 / 前端终端）； 2. 所有行为数据关联 OneID，记录行为时间 / 设备 / 渠道； 3. 构建行为数据仓库，支撑多维度分析 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 整合全渠道行为数据（客服 / 会员 / 业务 / 前端终端）； 2. 所有行为数据关联 OneID，记录行为时间 / 设备 / 渠道； 3. 构建行为数据仓库，支撑多维度分析 | 10
|  | 多维度行为分析 | 1. 会员运营分析（生命周期阶段 / 渠道分布 / 商品偏好）； 2. 活动分析（参与率 / 转化率 / 销售额贡献）； 3. 经营分析（流量 / 转化率 / 租赁率 / 客单价）； 4. 咨询 / 会员 / 业务行为特征统计，生成《客户行为分析报表》 |  |  |  | 1. 会员运营分析（生命周期阶段 / 渠道分布 / 商品偏好）； 2. 活动分析（参与率 / 转化率 / 销售额贡献）； 3. 经营分析（流量 / 转化率 / 租赁率 / 客单价）； 4. 咨询 / 会员 / 业务行为特征统计，生成《客户行为分析报表》 | 15 | 前提：规则确定
|  | 客户模型应用 | 1. 部署 RFM/AIPL/AARRR/FAST 等分析模型； 2. 模型结果可视化展示，生成应用报告； 3. 基于模型结果实现客户细分与精准运营 |  |  |  | 1. 部署 RFM/AIPL/AARRR/FAST 等分析模型； 2. 模型结果可视化展示，生成应用报告； 3. 基于模型结果实现客户细分与精准运营 | 20
|  | 行为趋势预测 | 1. 基于时间序列分析，预测客户未来行为趋势（咨询 / 积分使用 / 续约）； 2. 识别潜在流失客户，分析流失原因； 3. 预测客户需求趋势，为运营 / 知识库更新提供依据； 4. 生成行为趋势预测报告，提供应对策略 |  |  |  | 1. 基于时间序列分析，预测客户未来行为趋势（咨询 / 积分使用 / 续约）； 2. 识别潜在流失客户，分析流失原因； 3. 预测客户需求趋势，为运营 / 知识库更新提供依据； 4. 生成行为趋势预测报告，提供应对策略 | 20
|  | 系统对接 | 与客户画像构建模块联动，为画像提供行为数据支撑； 与营销管理模块联动，基于行为分析实现精准营销 |  |  |  | 与客户画像构建模块联动，为画像提供行为数据支撑； 与营销管理模块联动，基于行为分析实现精准营销 | 7
| 客户数据查询与导出 | 多类型客户查询 | 1. 个人客户：多条件组合查询（OneID / 手机号 / 标签 / 行为），展示完整客户数据； 2. 企业客户：按企业名称 / 信用代码查询，展示企业信息 / 合作情况 / 风控情况； 3. 政府客户：按客户名称 / 合作事项查询，展示合作 / 跟进情况； 4. 智能客服端快速查询，输入手机号 / OneID 调取客户画像与历史记录 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 个人客户：多条件组合查询（OneID / 手机号 / 标签 / 行为），展示完整客户数据； 2. 企业客户：按企业名称 / 信用代码查询，展示企业信息 / 合作情况 / 风控情况； 3. 政府客户：按客户名称 / 合作事项查询，展示合作 / 跟进情况； 4. 智能客服端快速查询，输入手机号 / OneID 调取客户画像与历史记录 | 15
|  | 数据合规导出 | 1. 支持查询结果导出为 Excel/CSV，自定义导出字段； 2. 敏感字段（手机号 / 身份证号）自动脱敏，符合隐私合规； 3. 支持批量导出（单次≤10 万条）与定时导出，文件自动存储 |  |  |  | 1. 支持查询结果导出为 Excel/CSV，自定义导出字段； 2. 敏感字段（手机号 / 身份证号）自动脱敏，符合隐私合规； 3. 支持批量导出（单次≤10 万条）与定时导出，文件自动存储 | 20 | 数据量大，建议定时导出，即离线生成
|  | 系统对接 | 与数据安全与权限管理模块联动，实现查询 / 导出权限管控； 与集团各业务系统对接，支持业务系统按需查询客户数据 |  |  |  | 与数据安全与权限管理模块联动，实现查询 / 导出权限管控； 与集团各业务系统对接，支持业务系统按需查询客户数据 | 8
| 数据安全与权限管理 | 数据加密与合规管控 | 1. 敏感数据采用 AES-256 加密存储，传输采用 HTTPS 协议； 2. 导出文件密码保护，自定义敏感字段脱敏规则； 3. 系统通过甲方安全检测，中高危漏洞 3 个工作日内修复； 4. 协助甲方完成等级保护定级备案与测评 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 敏感数据采用 AES-256 加密存储，传输采用 HTTPS 协议； 2. 导出文件密码保护，自定义敏感字段脱敏规则； 3. 系统通过甲方安全检测，中高危漏洞 3 个工作日内修复； 4. 协助甲方完成等级保护定级备案与测评 | 27 | 尽量并行，同时依赖第三方安全检测系统
|  | 精细化权限控制 | 1. 基于 RBAC 机制，创建多角色并分配不同权限（查看 / 编辑 / 导出 / 标签管理）； 2. 按组织架构限制数据访问范围（集团 / 子公司 / 项目 / 部门）； 3. 权限变更记录日志，支持审计与追溯 |  |  |  | 1. 基于 RBAC 机制，创建多角色并分配不同权限（查看 / 编辑 / 导出 / 标签管理）； 2. 按组织架构限制数据访问范围（集团 / 子公司 / 项目 / 部门）； 3. 权限变更记录日志，支持审计与追溯 | 12 | 前期架构设计已考虑好
|  | 操作日志与数据备份 | 1. 记录所有操作日志（查询 / 编辑 / 导出 / 标签操作），包含操作人 / 时间 / 设备； 2. 日志不可篡改，保留≥1 年，支持筛选与导出； 3. 每月≥2 次数据备份，等级保护三级以上实现异地备份 |  |  |  | 1. 记录所有操作日志（查询 / 编辑 / 导出 / 标签操作），包含操作人 / 时间 / 设备； 2. 日志不可篡改，保留≥1 年，支持筛选与导出； 3. 每月≥2 次数据备份，等级保护三级以上实现异地备份 | 8
|  | 系统对接 | 与所有客户数据管理子模块联动，实现全流程权限与安全管控； 与集团统一认证平台对接，实现权限统一管理 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 与所有客户数据管理子模块联动，实现全流程权限与安全管控； 与集团统一认证平台对接，实现权限统一管理 | 7
| 客户OneID识别与数据分发 | 全系统数据集成 | 1. 完成集团内部全业态客户相关系统的对接，实现租赁、物业、商业等多业务板块客户数据的统一采集； 2. 完成与外部合规系统（如住建局公共信息平台）的对接，合规采集客户关联数据； 3. 实现客户基础信息、交易数据、行为数据、服务记录等核心数据的全面汇聚，消除数据孤岛 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 完成集团内部全业态客户相关系统的对接，实现租赁、物业、商业等多业务板块客户数据的统一采集； 2. 完成与外部合规系统（如住建局公共信息平台）的对接，合规采集客户关联数据； 3. 实现客户基础信息、交易数据、行为数据、服务记录等核心数据的全面汇聚，消除数据孤岛 | 12
|  | 客户 OneID 生成 | 1. 完成客户数据预处理与清洗，剔除无效数据、合并重复数据，提升数据质量； 2. 建立客户关键信息要素关联模型，通过算法实现不同系统客户记录的精准匹配； 3. 为每位客户生成唯一的 OneID，实现跨系统、跨业态客户身份统一； 4. 记录客户数据来源信息，确保客户身份可追溯 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 完成客户数据预处理与清洗，剔除无效数据、合并重复数据，提升数据质量； 2. 建立客户关键信息要素关联模型，通过算法实现不同系统客户记录的精准匹配； 3. 为每位客户生成唯一的 OneID，实现跨系统、跨业态客户身份统一； 4. 记录客户数据来源信息，确保客户身份可追溯 | 8
|  | 数据实时同步与更新 | 1. 搭建数据实时抓取同步机制，实现源头系统客户数据变更的实时同步； 2. 实现客户 OneID 关联关系及客户信息的动态更新，保障多系统数据一致性； 3. 建立客户数据变更日志记录体系，完整留存变更详情，支持追溯查询 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 搭建数据实时抓取同步机制，实现源头系统客户数据变更的实时同步； 2. 实现客户 OneID 关联关系及客户信息的动态更新，保障多系统数据一致性； 3. 建立客户数据变更日志记录体系，完整留存变更详情，支持追溯查询 | 12
|  | 数据精准分发 | 1. 实现客户数据按业务场景向各关联业务系统的精准分发，支撑智能客服、精准营销等业务场景的开展； 2. 建立数据分发权限管控体系，实现敏感数据的安全分发； 3. 建立数据分发日志记录机制，完整留存分发详情，支持监控与审计； 4. 为全业态业务系统提供一致的客户视图，支撑个性化服务与精准营销落地 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 实现客户数据按业务场景向各关联业务系统的精准分发，支撑智能客服、精准营销等业务场景的开展； 2. 建立数据分发权限管控体系，实现敏感数据的安全分发； 3. 建立数据分发日志记录机制，完整留存分发详情，支持监控与审计； 4. 为全业态业务系统提供一致的客户视图，支撑个性化服务与精准营销落地 | 15
| 人群管理 | 多方式人群创建 | 1. 实现标签组合圈选功能，支持多维度标签（如年龄、消费能力、业务需求）的灵活组合筛选； 2. 支持 Excel 格式客户名单上传导入，快速创建目标人群； 3. 完成群组交并差运算功能开发，可基于已有人群生成新人群； 4. 实现算法扩量功能，精准扩大相似人群范围，支撑营销扩量需求 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 实现标签组合圈选功能，支持多维度标签（如年龄、消费能力、业务需求）的灵活组合筛选； 2. 支持 Excel 格式客户名单上传导入，快速创建目标人群； 3. 完成群组交并差运算功能开发，可基于已有人群生成新人群； 4. 实现算法扩量功能，精准扩大相似人群范围，支撑营销扩量需求 | 15
|  | 人群属性配置 | 1. 实现人群有效期配置，到期后自动失效或触发更新提醒； 2. 完成人群可见状态管控，公开人群可跨部门共享，私有人群仅创建者及授权人员可见； 3. 支持人群更新方式自定义配置，周期更新可按日 / 周 / 月自动同步人群数据 |  | 一阶段2026.9.18 |  | 1. 实现人群有效期配置，到期后自动失效或触发更新提醒； 2. 完成人群可见状态管控，公开人群可跨部门共享，私有人群仅创建者及授权人员可见； 3. 支持人群更新方式自定义配置，周期更新可按日 / 周 / 月自动同步人群数据 | 15
|  | 人群画像分析 | 从人群属性、资产消费力、互动行为、购买行为、租赁行为、购买及租赁偏好六大维度分析群组特征，实现人群特定标签圈选与分层分级（高价值、潜力、流失预警等） |  | 二阶段2027.1.15 |  | 从人群属性、资产消费力、互动行为、购买行为、租赁行为、购买及租赁偏好六大维度分析群组特征，实现人群特定标签圈选与分层分级（高价值、潜力、流失预警等） | 16
| 客户满意度管理 | 评价与投诉数据采集 | 对接智能客服系统、业务系统、前端终端，采集客户服务评价、产品评价及投诉反馈，支持 10 分制评分、5 星评分、标签评价、文字评价等多维度评价方式，评价引导语可自定义 | 智能客服只做满意度数据收集分析。 评价加积分的业务场景配置由各个业务部门配置实现 | 二阶段2027.1.15 |  | 对接智能客服系统、业务系统、前端终端，采集客户服务评价数据、产品评价及投诉反馈数据 | 6
|  | 满意度分析体系 | 自动计算整体及各业务线（租赁、物业、商业）、各渠道满意度，以及投诉率、投诉解决率等核心指标，结合客户标签与行为数据定位不满意根源，监控满意度与投诉率时间变化趋势 |  |  |  | 自动计算整体及各业务线（租赁、物业、商业）、各渠道满意度，以及投诉率、投诉解决率等核心指标，结合客户标签与行为数据定位不满意根源，监控满意度与投诉率时间变化趋势 | 10
|  | 投诉闭环管理 | 对接工单系统，将投诉反馈自动生成工单，支持投诉分级分类管理，优先处理高优先级投诉，记录投诉处理结果与客户反馈，形成完整的投诉处理闭环 |  |  |  | 400模块与一体化集成 | 15
系统集成 | 手机多端集成 |  | 1. 客户端：整合智能客服全功能，支持多形式问题描述，同步会员积分数据，接收个性化营销与公告； 2. 员工端：搭载智能客服与工单处理功能，按岗位定制界面，同步员工会员信息，嵌入巡检打卡与维修工单同步功能； 3. 商户端 ：集成智能客服系统，提供招商 / 租赁 / 运营等场景答疑，同步会员数据，支持积分兑换与定向营销推送； |  | 二阶段2027.1.15 |  | 1. 客户端：同步会员积分数据，接收个性化营销与公告； 2. 员工端：同步员工会员信息 3. 商户端 ：同步会员数据，支持积分兑换与定向营销推送； | 10
| 运营一体化平台集成 |  | 智能客服、会员与积分管理、客户数据管理三大核心系统与运营管理一体化系统深度集成，覆盖工单管理、客源管理及技术底座整合，构建统一客户视图 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 会员与积分管理、客户数据管理系统与运营管理——打通 | 10
| 客户数据信息同步 |  | 客户数据管理模块作为数据枢纽，与会员与积分管理模块实时同步数据，向多触客端推送信息，向集团数据平台及相关业务系统同步客户数据 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 客户数据管理模块作为数据枢纽，与会员与积分管理模块实时同步数据，向多触客端推送信息，向集团数据平台及相关业务系统同步客户数据 | 10
| 会员与积分信息同步 |  | 实现会员与积分数据在内部系统、多端 APP、外部业务系统间的双向同步，构建统一积分账户体系，支持跨场景通积通兑 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 实现会员与积分数据在内部系统、多端 APP、外部业务系统间的双向同步，构建统一积分账户体系，支持跨场景通积通兑 | 10
| 拓展板块系统集成 |  | 对接政府侧、集团侧、业务类存量系统，完成接口开发与数据互通，满足业务协同与合规要求 |  | 二阶段2027.1.15 |  | 对接政府侧、集团侧、业务类存量系统，完成接口开发与数据互通，满足业务协同与合规要求 当前主要涉及：OA、公共认证平台、财务系统 | 10
960
当前已知系统集成清单
|  | 对应系统 | 集成描述
|  | 运营一体化 | 对接资产主数据：获取大区、项目等基础主数据信息
用户基础数据：基础信息，入住信息等
用户工单数据：工单信息
发起工单接口
满意度数据：工单满意度、租赁全流程满意度、投诉记录。
舆情数据
|  | 充电桩系统【安邻充】 | 集成对接充电优惠
用户充电记录
|  | 停车系统 | 集成对接停车优惠
用户信息：车辆信息（一体化）、停车记录
|  | 商业会员系统（安荟邻） | 用户基础信息数据：如名称/姓名、证件号、法人信息、联系人信息、性别、邮箱、部门、职务、工号、手机号、营业执照等
用户积分数据：用户现有积分数据（总数、过期时间、明细）【用于基础数据清洗整合】
用户行为数据：用户浏览、参与活动、兑换权益等数据
会员积分中台：积分数据（可用积分、总积分、积分明细）、会员数据（会员等级）、获取/消耗积分回传 客户数据中台：清洗后的客户数据、客户标签
|  | 友邻社区小程序 | 待定
|  | 有赞小程序【安馨汇】 | 用户的基础信息，有基础会员、积分功能（未实际启用）
会员积分中台：积分数据（可用积分、总积分、积分明细）、会员数据（会员等级）、获取/消耗积分回传 客户数据中台：清洗后的客户数据、客户标签
|  | 尘锋 | 商机/意向数据迁移：尘锋历史数据通过导出导入方式迁移 客户标签数据：智能客服 / CRM 均基于企业微信，直接对接企微接口获取
|  | 安居乐寓 | 用户基础信息数据、用户行为数据
会员积分中台：积分数据（可用积分、总积分、积分明细）、会员数据（会员等级）、获取/消耗积分回传 客户数据中台：清洗后的客户数据、客户标签

## 实施工作量
深圳市安居集团智能客服平台项目数据实施人天预估
大项 | 分类 | 工作量（人天） | 备注
数仓建设 | 需求调研 | 5 | 含各个系统数据字典、业务域等调研
| 数据探查 | 5 | 对各个系统数据结构进行探查分析
| 数仓建模 | 5 | 以业务域的主题模型进行数仓建模设计
| 数据离线采集 | 80 | 基于以下系统进行离线采集： 运营一体化、充电桩系统【安邻充】、停车系统、商业会员系统(安荟邻)、友邻社区小程序、有赞小程序【安馨汇】、尘锋、安居乐寓、租赁管理系统、物业管理系统、商业管理系统、明源销售系统、线上商城、OA、公共认证平台、财务系统、住建局公共信息平台等
| 数据清洗 | 40 | 对采集的数据进行清洗，包括空字段、字段格式、精度等
| 数据校验 | 24 | 采集清洗后的数据与源库进行一致性校验
客户OneID | 需求调研 | 3 | 明确客户OneID的规则（采集和汇聚规则）
| 实时采集 | 10 | 基于客户OneID规则，对多个系统进行实时数据采集
| 客户OneID实现 | 5 | 汇聚实时数据，生成/更新客户OneID
| 会员属性统一指标 | 30 | 交易类指标、行为指标、参与度指标、营销响应指标等15个统一指标
| 数据校验 | 5 | 校验数据准确性
用户行为分析 | 宽表制作 | 20 | 智能客服场景的行为数据、会员场景的行为数据、业务场景的行为数据、前端终端的行为数据等
| 指标开发 | 100 | 基于报表的指标开发，预估50个指标
| BI开发 | 50 | 会员运营分析、活动分析、经营分析、行为特征分析等，预估10张报表
| 数据校验 | 25 | 数据校验
数据服务 | 系统表提供 | 0 | 提供数仓表结构，供应用系统调用
| API接口开发 | 30 | 基于会员积分系统，提供API接口（预估10个）【含对应宽表】
| 数据校验 | 10 | 与业务系统进行数据服务校验
合计 |  | 447